## Sheet1
이슈 리스트
프로젝트 | AWS 기반 웹주문 시스템 구축 | [8 empty] | 작성자 | 연유정
시스템명 | Book Management System 1.0
이슈 리스트 ID | 구분 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 이슈사항 | 접수일자 | 작성자 | 처리방안 | 담당자 | 상태 | 완료일자
ISSUE-001 | 기능 | ORDER | ORDER | ORDERGOODSFORM | 상품의 이미지와 상품명을 눌렀을 때 상세페이지로 넘어가지 않음 | 2021-05-21 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-21
ISSUE-002 | 기능 | GOODS | GOODS | GOODSDETAIL | 로그아웃 상태에서 장바구니에 넣었을 때 완료알림은 나오지만 담기지 않음 | 2021-05-21 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-21
ISSUE-003 | 기능 | CART | CART | MYCARTLIST | 장바구니 수량 변경이 되지 않음 | 2021-05-21 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-24
ISSUE-004 | 기능 | CART | CART | MYCARTLIST | 전체 상품 주문 시 상품별 배송비가 0원으로 나옴 | 2021-05-24 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-24
ISSUE-005 | 기능 | ORDER | ORDER | ORDERALLCARTGOODS | 전체 상품 주문 시 최종 결제 금액이 총 상품 금액과 같은 변수로 지정되어 있음 | 2021-05-24 | 연유정 | 변수명 설정 변경으로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-24
ISSUE-006 | 기능 | ORDER | ORDER | ORDERALLCARTGOODS | 최종 결제하기 버튼 클릭 시 500에러 발생 | 2021-05-24 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-25
ISSUE-007 | 기능 | ORDER | ORDER | PAYTOORDERGOODS | 최종 주문 내역서에서 배송비가 0원으로 나오는 오류 발견 | 2021-05-25 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-25
ISSUE-008 | 기능 | CART | CART | MYCARTLIST | myCartList에서 체크된 상품 정보에 따라 최종 결제 금액이 바뀌지 않음 | 2021-05-25 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-26
ISSUE-009 | 기능 | CART | CART | MYCARTLIST | myCartList에서 장바구니에 담긴 상품들 중 몇 개만 체크하여 주문하기를 눌렀을 때 오류가 발생하는 것을 확인 | 2021-05-25 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-26
ISSUE-010 | 기능 | CART | CART | MYCARTLIST | 장바구니 목록 맨 하단에 있는 최종 결제금액과, 할인금액이 목록에 있는 금액과 맞지 않는 것을 확인 | 2021-05-26 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-26
ISSUE-011 | 기능 | CART | CART | MYCARTLIST | myCartList에 저장된 장바구니 목록 중 한 개의 상품만 체크되어있을 경우 에러가 발생하는 것을 확인 | 2021-05-26 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-26
ISSUE-012 | 기능 | ADMIN | GOODS | ADMINGOODMAIN | 관리자 페이지 상세조회에서 검색어를 입력하지 않고 기간만 조회 시 검색이 되지 않음 | 2021-05-27 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-28
ISSUE-013 | 기능 | ADMIN | GOODS | ADMINGOODMAIN | 상세 조회 페이지 selectbox관련 숫자 형식 지정 오류 발견 | 2021-05-28 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-28
ISSUE-014 | 기능 | ADMIN | GOODS | ADMINGOODMAIN | 상세 조회 페이지에서 페이징 관련 사용되지 않는 소스 발견 | 2021-05-28 | 연유정 | 불필요한 소스 삭제 완료 | 연유정 | 완료 | 2021-05-28
ISSUE-015 | 기능 | GOODS | GOODS | GOODSDETAIL | 로그아웃 상태에서 장바구니에 상품을 담는 경우 ‘장바구니에 담겼습니다’이미지가 잠시 출력되는 오류 발견 | 2021-05-28 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-31
ISSUE-016 | 기능 | GOODS | GOODS | GOODSDETAIL | 로그아웃 상태에서 장바구니에 상품을 담는 경우 DB에 memberId가 null인 잘못된 튜플이 생성됨 | 2021-05-28 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-31
ISSUE-017 | 기능 | ADMIN | ORDER | ORDERDETAIL | 관리자 주문 페이지에 배송비 출력 처리가 안되어있음 | 2021-05-31 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-05-31
ISSUE-018 | 기능 | GOODS | GOODS | GOODSDETAIL | 리뷰 작성 로직이 구현이 필요함을 인지 | 2021-05-31 | 연유정 | 폼 생성과 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-06-01
ISSUE-019 | 기능 | GOODS | GOODS | GOODSDETAIL | 리뷰 등록 후 출력되는 페이지에 상품의 아이디가 반영되지 않아 빈 페이지로 출력되는 것을 발견 | 2021-06-01 | 연유정 | goodsId를 함께 넘겨 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-06-01
ISSUE-020 | 기능 | GOODS | GOODS | GOODSDETAIL | 자바스크립트 구문오류로 리뷰 글쓰기 버튼 클릭 시 오류가 발생하는 것을 확인 | 2021-06-02 | 연유정 | 자바스크립트 수정으로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-06-02
ISSUE-021 | 기능 | MYPAGE | MYPAGE | LISTMYORDERHISTORY | 마이페이지 주문 상세페이지 상세검색 기능이 작동하지 않는 것을 발견 | 2021-06-02 | 연유정 | 자바스크립트로 처리 | 연유정 | 완료 | 2021-06-02